

**План внедрения**

**федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МДОАУ д/с № 16 г. Свободного**

**на 2014 – 2015 годы**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОАУ д/с № 16 г. Свободного

**Задачи:**

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОАУ д/с № 16 г. Свободного.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МДОАУ д/с № 16 г. Свободного.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

1.Организовано методическое сопровождение, способствующеевведению ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **План действий** | **Срок** | **Ответственные** | **Отметка о выполнении** |
| **1.** | **Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования »Разработка и утверждение нового Устава ДООВнесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями)Приказ о создании творческой группы по разработке основной общеобразовательной программы. | до 15.03.20142014До 01.09.2014 | Заведующий Е.В. Овчинникова |  |
| Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | До 01.09.2014 | Заведующий Е.В. Овчинникова |  |
| Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы МДОАУ | До 01.06.2014 |  |
| Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » | Март 2014 | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. Овчинникова |  |
|  | Приказ «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОАУ д/с № 16 на 2014-2015 г. » | Март 2014 | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. Овчинникова |  |
| Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной | Рассмотрение вопросов на Педагогических советах | До 01.01.2015 | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
|  |  | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Педагогические советыПостоянно действующий семинар | постоянно по мере поступления документов | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. Овчинникова |  |
| **2.** | **Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  | апрель-май 2014 | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. Овчинникова |  |
| Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках | сентябрь 2014 | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. Овчинникова |  |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Работа со службами работников | До 01.06.2015 | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. Овчинникова |  |
| **3.** | **Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | Реализация Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. ОвчинниковаЗаместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами | Изучение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введение ФГОС. | По плану совместной деятельностидо 01.09.20142015постоянно | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования |  |
| Сравнительный анализ требований к структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования |  |
| Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. |  |  |
|  |  | Реализация планов совместной работы МДОАУ и МОАУ СОШ № 192 |  |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования | В соответствии с годовым планом работы |  |  |
| Рассмотрение вопросов на педагогических советах«ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» |  |  |
| Рассмотрение вопросов на педагогических советах«ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Март 2014 | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Постоянно-действующие семинары- практикумы:«Внедрение ФГОС ДО в ДОУ»«Особенности организации подвижных игр в режимных моментах в соответствии с ФГОС ДО » «Инновационная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО» | Сентябрь – ноябрь 2014Сентябрь 2014Октябрь 2014 |  |
| Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Сентябрь 2014 | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Открытые просмотры, мастер- класс | Ноябрь 2014 |  |
|  |  |  | Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования | ежегодно |  |  |
| Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС |  |
| Выполнение плана повышения квалификации |  |
| Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | План повышения квалификации | Ежегодно | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. ОвчинниковаЗаместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Участие в районных методических объединениях |  |
| Участие в вебинарах |  |
| Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования | До 01.01.2015 | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
|  |  | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | ежегодно | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. Овчинникова |  |
| **4.** | **Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования*.* | Внесение вопросов изучения ФГОС дошкольного образования в планы повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | До25.01.2014 | Заведующий МДОАУ д/с № 16 Е.В. ОвчинниковаЗаместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  | Ежегодно | Ежегодно Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОСдошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации |  |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образованияШирокое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Обновление материалов сайта ДОО | Постоянно | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
|  |  | Информационные стенды для родителей (законных представителей) | Постоянно | Заместитель заведующего И.И. ГулевичПедагоги ДОУ |  |
| **5.** | **Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Обновление материалов сайта ДОО | Постоянно | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| Информационные стенды для родителей (законных представителей) | Постоянно | Заместитель заведующего И.И. ГулевичПедагоги ДОУ |  |
|  | Оформление стендового уголка и постоянно действующей выставки «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией). | С 01.03.14- 01.05.15 | Заместитель заведующего И.И. Гулевич |  |
| **6.** | **Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | Ежегодно | Заведующий Е.В. Овчинникова |  |
|  |  | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Ежегодно | Заведующий Е.В. Овчинникова |  |
| Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |
| Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации |  |
|  |  |  | Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) |  |